## KM12
REALISASI PENUGASAN TAHUN 2016
UNIT KERJA: PW32
RENCANA | [14 empty] | REALISASI
NO PKPT | FOKUS PENGAWASAN | DIMENSI PEMBANGUNAN | TEMA PENGAWASAN | NAMA PKPT | KF | RENDAL | BIDWAS | RMP | RPL | ANGGARAN | SB | HP | THN BUAT | IKK | NAMA ST | NOMOR ST | TGL ST | TGL SELESAI | STATUS | NOMOR LAP | TGL LAP | R_HP | R_ DANA | R_SB | LOKASI | TOOLS | INSTANSI | JENIS TUGAS | RESUME | ASAL PKPT
4962 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kedaulatan Energi | Pengawasan Program Ketahanan Energi | Audit atas Program Ketahanan Energi di K/L A Kab. A | D102 | D102 | KO1 | 201610 | 201612 | 15760750 | UP | 69 | 2015 | Rekomendasi Pembangunan Bidang ketahanan Pangan, Kemaritiman dan Ketahanan Energi (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
4955 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kedaulatan Pangan | Pengawasan Program Ketahanan Pangan | Monitoring Swasembada Pangan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat | D102 | D102 | KO1 | 201610 | 201612 | 15760750 | UP | 69 | 2015 | Rekomendasi Pembangunan Bidang ketahanan Pangan, Kemaritiman dan Ketahanan Energi (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
4948 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kemaritiman | Pengawasan Program Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan (Kemaritiman) | Pengawasan Program Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan (Kemaritiman) | D102 | D102 | KO1 | 201610 | 201612 | 19510750 | UP | 65 | 2015 | Rekomendasi Pembangunan Bidang ketahanan Pangan, Kemaritiman dan Ketahanan Energi (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5023 | Peningkatan Ruang Fiskal | Pengelolaan Keuangan | Audit Kinerja atas Program Keluarga Berencana (KB) di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) | Audit Kinerja atas Program Keluarga Berencana (KB) di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) | D201 | D201 | KO1 | 201612 | 201699 | 12671900 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Hankam (termasuk Monitoring Program Nasional KSP) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5037 | Peningkatan Ruang Fiskal | Pengelolaan Keuangan | Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Pengelolaan PNBP BHP Frekuensi pada UPT Balai/Loka/Pos Monitoring Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika | Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Pengelolaan PNBP BHP Frekuensi pada UPT Balai/Loka/Pos Monitoring Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika | D201 | D201 | KO1 | 201612 | 201699 | 12671900 | UP | 65 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Hankam (termasuk Monitoring Program Nasional KSP) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
120435 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Infrastruktur | Audit Operasional Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) pada Kementerian PU-PR | Audit Operasional Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) pada Kementerian PU-PR | D103 | D103 | KO1 | 201612 | 201612 | 0 | UP | 60 | 2016 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Industri dan Distribusi (termasuk Monitoring Program Nasional KSP) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
4963 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Infrastruktur | Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Nasional (KSP) | Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Perhubungan | D103 | D103 | KO1 | 201610 | 201610 | 24530680 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Industri dan Distribusi (termasuk Monitoring Program Nasional KSP) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
120436 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Infrastruktur | Pengawasan Program Lintas Sektoral Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) | Pengawasan Program Lintas Sektoral Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) | D103 | D103 | KO1 | 201610 | 201699 | 0 | UP | 60 | 2016 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Industri dan Distribusi (termasuk Monitoring Program Nasional KSP) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
120437 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Infrastruktur | Verifikasi Program Hibah Sanitasi Tahun 2016 pada Ditjen Cipta Karya Kementerian PU-PR | Verifikasi Program Hibah Sanitasi Tahun 2016 pada Ditjen Cipta Karya Kementerian PU-PR | D103 | D103 | KO1 | 201611 | 201611 | 0 | UP | 60 | 2016 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Industri dan Distribusi (termasuk Monitoring Program Nasional KSP) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5137 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kemiskinan | Audit Kinerja KUBE (Kelompok Usaha Bersama Ekonomi) Pada Kementerian Sosial | Audit Kinerja (Kube) Pada Kementerian Sosial A | D203 | D203 | KO1 | 201609 | 201610 | 12608600 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Pendidikan dan Perlindungan Sosial (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5138 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kemiskinan | Audit Kinerja KUBE (Kelompok Usaha Bersama Ekonomi) Pada Kementerian Sosial | Audit Kinerja (Kube) Pada Kementerian Sosial B | D203 | D203 | KO1 | 201609 | 201610 | 12608600 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Pendidikan dan Perlindungan Sosial (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5133 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Pendidikan | Audit TP Guru PNS dan atau Non PNS Pada Kementerian Agama | Audit TP Guru PNS dan atau Non PNS pada Kementerian Agama A | D203 | D203 | KO1 | 201602 | 201603 | 12608600 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Pendidikan dan Perlindungan Sosial (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5134 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Pendidikan | Audit TP Guru PNS dan atau Non PNS Pada Kementerian Agama | Audit TP Guru PNS dan atau Non PNS pada Kementerian Agama B | D203 | D203 | KO1 | 201602 | 201603 | 12608600 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Pendidikan dan Perlindungan Sosial (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
120405 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Pendidikan | Pemetaan Dana Alokasi Khusus (DAK)/Tunjangan Profesi Guru (TPG)/Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) | Pemetaan Dana Alokasi Khusus (DAK)/Tunjangan Profesi Guru (TPG)/Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) | D203 | D203 | KO1 | 201606 | 201607 | 0 | BO | 60 | 2016 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Pendidikan dan Perlindungan Sosial (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5127 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Pendidikan | Pengawasan Aksesibilitas Pendidikan Pada Kemendikbud | Pengawasan Aksesibilitas Pendidikan Pada Kemendikbud A | D203 | D203 | KO1 | 201609 | 201610 | 12608600 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Pendidikan dan Perlindungan Sosial (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5128 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Pendidikan | Pengawasan Aksesibilitas Pendidikan Pada Kemendikbud | Pengawasan Aksesibilitas Pendidikan Pada Kemendikbud B | D203 | D203 | KO1 | 201609 | 201610 | 12608600 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Pendidikan dan Perlindungan Sosial (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5563 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Pendidikan | Pengawasan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Pada Kemenristek Dikti | Pengawasan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Pada Kemenristek Dikti | D203 | D203 | KO1 | 201609 | 201610 | 12608600 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Pendidikan dan Perlindungan Sosial (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5063 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Bimtek Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja (Kementerian Hukum dan HAM, MA RI, dan Ombudsman RI) | Pendampingan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Kab. A | D202 | D202 | KO1 | 201601 | 201602 | 12671900 | UP | 57 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tingi Negara |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5066 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Bimtek Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja (Kementerian Hukum dan HAM, MA RI, dan Ombudsman RI) | Pendampingan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Kab. B | D202 | D202 | KO1 | 201601 | 201602 | 12671900 | UP | 57 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tingi Negara |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5069 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Infrastruktur | Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan prioritas nasional | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional pada BNN untuk capaian B04 Tahun 2016 | D202 | D202 | KO1 | 201605 | 201605 | 5171900 | UP | 57 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tingi Negara |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
120397 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Infrastruktur | Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan prioritas nasional | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional pada BNN untuk capaian B06 Tahun 2016 | D202 | D202 | KO1 | 201605 | 201605 | 5171900 | UP | 57 | 2016 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tingi Negara |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
120398 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Infrastruktur | Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan prioritas nasional | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional pada BNN untuk capaian B09 Tahun 2016 | D202 | D202 | KO1 | 201610 | 201610 | 5171900 | UP | 57 | 2016 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tingi Negara |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
120399 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Infrastruktur | Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan prioritas nasional | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional pada BNN untuk capaian B12 Tahun 2016 | D202 | D202 | KO1 | 201610 | 201610 | 5171900 | UP | 57 | 2016 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tingi Negara |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5015 |  |  |  | Pendampingan Penyusunan LK Kemenaker Tahun 2015 |  |  | KO1 | 201612 | 201699 | 14909640 | UP | 57 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Perekonomian Lainnya (termasuk Monitoring Program Nasional KSP) | Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 | ST-12/PW32/2/2016 | 2016-01-14 | 2016-01-29 | NA | LR-09/PW32/2/2016 | 2016-01-26 | 30 | 0 | UP | Provinsi Sulawesi Barat | Bimbingan Teknis / Sosialisasi / Klinik | MENAKER | IB |  | IPMS
5570 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kemiskinan | Pembangunan desa mandiri atau desa tertinggal pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi | Pembangunan desa mandiri atau desa tertinggal pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi | D204 | D204 | KO1 | 201611 | 201612 | 21609400 | UP | 69 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Perlindungan sosial PDT (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
4984 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN | Audit atas Laporan Keuangan PNPM Generasi Grant TF14769 Kab A | D104 | D104 | KO1 | 201604 | 201605 | 14909640 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri | Audit Keuangan PNPM GSC Kabupaten Mamuju Tahun 2015 |  |  | 2016-03-02 | NA |  |  | 42 | 0 | UP | Kabupaten Mamuju | Audit PHLN | MEN PDT & TRANSMIGRASI | IB |  | IPMS
4982 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN | Audit atas Laporan Keuangan PNPM Generasi Grant TF14769 Kab B | D104 | D104 | KO1 | 201604 | 201605 | 14909640 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri | Audit Keuangan PNPM GSC Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 |  |  | 2016-03-02 | NA |  |  | 42 | 0 | UP | Kabupaten Polewali Mandar | Audit PHLN | MEN PDT & TRANSMIGRASI | IB |  | IPMS
4993 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN | Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Loan 8213 Provinsi Sulawesi Barat | D104 | D104 | KO1 | 201603 | 201604 | 14909640 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
4987 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN | Audit atas Laporan Keuangan Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development RISE II Loan JICA nomor IP-564 Kab A | D104 | D104 | KO1 | 201602 | 201603 | 14909640 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri | Audit Dukungan atas Kegiatan Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (RSIKD/RISE II) Loan JICA No. IP-564 Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Mamuju Utara | ST-29/PW32/2/2016 | 2016-01-26 | 2016-02-22 | NA | LAI-19/PW32/2/2016 | 2016-02-10 | 41 | 0 | UP | Kabupaten Mamuju Utara | Audit PHLN | MENPUPERA | IB |  | IPMS
4988 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN | Audit atas Laporan Keuangan Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development RISE II Loan JICA nomor IP-564 Kab B | D104 | D104 | KO1 | 201602 | 201603 | 14909640 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri | Audit Dukungan atas Kegiatan Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (RSIKD/RISE II) Loan JICA No. IP-564 Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Mamuju | ST-33/PW32/2/2016 | 2016-02-02 | 2016-02-23 | NA |  |  | 57 | 0 | UP | Kabupaten Mamuju | Audit PHLN | MENPUPERA | IB |  | IPMS
4986 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN | Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (Loan ID 8259) Kab A | D104 | D104 | KO1 | 201603 | 201604 | 14909640 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
4995 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN | Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (TF-094792) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat | D104 | D104 | KO1 | 201603 | 201604 | 14909640 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
4994 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN | Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income mmunities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (Loan ID 8259) Kab B | D104 | D104 | KO1 | 201603 | 201604 | 14909640 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
4989 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN | Audit atas LK Kompilasi Loan IBRD 8027-ID (WISMP II) Provinsi Sulawesi Barat | D104 | D104 | KO1 | 201603 | 201604 | 14909640 | UP | 80 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
4990 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN | Audit atas LK Loan IBRD 8027-ID (WISMP II) Kab A | D104 | D104 | KO1 | 201603 | 201604 | 14909640 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
4992 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN | Audit atas LK Loan IBRD 8027-ID (WISMP II) Kab B | D104 | D104 | KO1 | 201603 | 201604 | 14909640 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
4983 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN | Audit atas LK Loan IBRD 8027-ID (WISMP II) Kab C | D104 | D104 | KO1 | 201603 | 201604 | 14909640 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5568 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Pengelolaan Keuangan | Evaluasi Pengawasan pilkada serentak 2015 | Evaluasi Pengawasan pilkada serentak 2015 | D204 | D204 | KO1 | 201606 | 201609 | 12671900 | UP | 150 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Polsoskam Lainnya |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5565 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Penyusunan Laporan Keuangan | Penyusunan Laporan Keuangan | D204 | D204 | KO1 | 201602 | 201602 | 23172300 | UP | 48 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Polsoskam Lainnya |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
120432 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kedaulatan Pangan | Monitoring Program nasional KSP | Monitoring Program Nasional KSP A | D102 | D102 | KO1 | 201612 | 201612 | 15760750 | UP | 60 | 2016 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Produksi dan Sumber Daya Alam |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
120433 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kedaulatan Pangan | Monitoring Program nasional KSP | Monitoring Program Nasional KSP B | D102 | D102 | KO1 | 201612 | 201612 | 12671900 | UP | 60 | 2016 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Produksi dan Sumber Daya Alam |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
120434 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kedaulatan Pangan | Monitoring Program nasional KSP | Monitoring Program Nasional KSP C | D102 | D102 | KO1 | 201612 | 201612 | 12671900 | UP | 60 | 2016 | Rekomendasi Pengawasan Bidang Produksi dan Sumber Daya Alam |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
120542 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Pendidikan | Joint Audit Dana SIap Pakai (DSP) dan Rehabilitasi Rekonstruksi (RR) BNPB | Joint Audit Dana SIap Pakai (DSP) dan Rehabilitasi Rekonstruksi (RR) BNPB | D203 | D203 | KO1 | 201608 | 201608 | 0 | BO | 60 | 2016 | Rekomendasi Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesra (termasuk Monitoring Program Nasional KSP) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
120402 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Pendidikan | Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, Kemenristek Dikti dan Kemensos (B04 Tahun 2016) | Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, Kemensos dan Kemenristek Dikti (B04 Tahun 2016) | D203 | D203 | KO1 | 201605 | 201607 | 0 | UP | 60 | 2016 | Rekomendasi Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesra (termasuk Monitoring Program Nasional KSP) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
120403 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kemiskinan | Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, Kemenristek Dikti dan Kemensos (B06 Tahun 2016) | Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, Kemensos dan Kemenristek Dikti (B06 Tahun 2016) | D203 | D203 | KO1 | 201606 | 201610 | 0 | UP | 60 | 2016 | Rekomendasi Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesra (termasuk Monitoring Program Nasional KSP) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5115 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Pendidikan | Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, Kemenristek Dikti dan Kemensos (B09 Tahun 2016) | Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, dan Kemensos (B09 Tahun 2016) | D203 | D203 | KO1 | 201610 | 201610 | 5171900 | UP | 105 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesra (termasuk Monitoring Program Nasional KSP) | Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2015 (B12) Pada Provinsi Sulawesi Barat | ST-17/PW32/2/2016 | 2016-01-20 | 2016-02-05 | NA | LHM-23/PW32/2/2016 | 2016-02-11 | 38 | 0 | UP | Provinsi Sulawesi Barat | Evaluasi Program / Kebijakan | KSP | AP |  | IPMS
5121 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Pendidikan | Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, Kemenristek Dikti dan Kemensos (B12 Tahun 2015) | Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, dan Kemensos (B12 Tahun 2015) | D203 | D203 | KO1 | 201612 | 201612 | 12671900 | UP | 43 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesra (termasuk Monitoring Program Nasional KSP) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5030 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kesehatan | Audit kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu pelayanan kesehatan di DTPK Tahun 2015 | Audit kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu pelayanan kesehatan di DTPK Tahun 2015 A | D201 | D201 | KO1 | 201611 | 201611 | 12608600 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Pembangunan Kesehatan (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5032 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kesehatan | Audit kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu pelayanan kesehatan di DTPK Tahun 2015 | Audit kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu pelayanan kesehatan di DTPK Tahun 2015 B | D201 | D201 | KO1 | 201611 | 201611 | 12608600 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Pembangunan Kesehatan (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5042 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kesehatan | Audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 | Audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 A | D201 | D201 | KO1 | 201606 | 201606 | 12608600 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Pembangunan Kesehatan (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5045 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kesehatan | Audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 | Audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 B | D201 | D201 | KO1 | 201606 | 201606 | 12608600 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Pembangunan Kesehatan (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
8810 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kemaritiman | Evaluasi Pembangunan Kemaritiman | Evaluasi Pembangunan Pelabuhan Belang-Belang | PW32 | D402 | KO1 | 201605 | 201699 | 13844858 | UP | 58 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah (Nawa Cita) | Audit Operasional Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Belang-Belang Tahun Anggaran 2015 | ST-10/PW32/2/2016 | 2016-01-14 | 2016-02-05 | NA |  |  | 42 | 0 | UP | Kabupaten Mamuju | Tools belum bisa ditentukan | MENHUB | IB |  | IPMS
120417 | Perbaikan Governance System | Peningkatan Kapabilitas Wasintern | Peningkatan Kapabilitas APIP | Pembinaan Kapabilitas APIP Daerah | D401 | D401 | KO2 | 201606 | 201609 | 9000000 | UP | 60 | 2016 | Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda (Termasuk Bimtek APIP Pemda) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5589 | Perbaikan Governance System | Kemaritiman | Audit Kinerja Pelayanan pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman | Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman Kabupaten A | D401 | D401 | KO2 | 201607 | 201607 | 12000000 | UP | 75 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan infrastruktur, pelayananan pemda (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
120428 | Perbaikan Governance System | Kemaritiman | Audit Kinerja Pelayanan pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman | Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman Kabupaten B | D401 | D401 | KO2 | 201607 | 201607 | 12000000 | UP | 60 | 2016 | Rekomendasi Pengawasan infrastruktur, pelayananan pemda (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5593 | Perbaikan Governance System | Kesehatan | Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan | Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten A | D401 | D401 | KO2 | 201607 | 201607 | 12000000 | UP | 75 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan infrastruktur, pelayananan pemda (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5587 | Perbaikan Governance System | Pendidikan | Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan | Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten A | D401 | D401 | KO2 | 201607 | 201607 | 12000000 | UP | 75 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan infrastruktur, pelayananan pemda (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
120429 | Perbaikan Governance System | Pendidikan | Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan | Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten B | D401 | D401 | KO2 | 201607 | 201607 | 12000000 | UP | 60 | 2016 | Rekomendasi Pengawasan infrastruktur, pelayananan pemda (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5599 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Infrastruktur | Probity Audit | Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa | D401 | D401 | KO2 | 201612 | 201699 | 10000000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan infrastruktur, pelayananan pemda (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5671 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Pengelolaan Keuangan | Pengawasan Lintas Sektor Pembangunan Daerah atas Pengelolaan Pinjaman Daerah | Pengawasan Lintas Sektor Pembangunan Daerah atas Pengelolaan Pinjaman Daerah Pemda A | D402 | D402 | KO2 | 201608 | 201609 | 10000000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan kesehatan bidang otonomi daerah (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5662 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Pengelolaan Keuangan | Pengawasan Lintas Sektoral atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah | Pengawasan Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah atas Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Pemda A | D402 | D402 | KO2 | 201607 | 201608 | 10000000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan kesehatan bidang otonomi daerah (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5656 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kemiskinan | Pengawasan Lintas Sektoral Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi (Program Penguatan Ekonomi Lokal) | Pengawasan Lintas Sektoral Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi (Program Penguatan Ekonomi Lokal) A | D402 | D402 | KO2 | 201606 | 201607 | 10000000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan kesehatan bidang otonomi daerah (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
120413 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kesehatan | Kebijakan Fiscal Dana Transfer | Monev DAK Pemda A | D402 | D402 | KO2 | 201608 | 201609 | 30000000 | UP | 60 | 2016 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Jawa dan Bali |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5728 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kesehatan | Kebijakan Fiscal Dana Transfer | Monitoring DAK Bidang Pemda | D402 | D402 | KO2 | 201611 | 201611 | 20060000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Jawa dan Bali |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
8143 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kesehatan | Kebijakan Fiscal Dana Transfer | Verifikasi Advance Payment DAK | D402 | D402 | KO2 | 201611 | 201611 | 7550000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Jawa dan Bali |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
8134 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kesehatan | Kebijakan Fiscal Dana Transfer | Verifikasi DAK Reimbursement Pemda A | D402 | D402 | KO2 | 201611 | 201611 | 13580000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Jawa dan Bali |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
8146 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kesehatan | Kebijakan Fiscal Dana Transfer | Verifikasi DAK Reimbursement Pemda B | D402 | D402 | KO2 | 201611 | 201611 | 10740000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Jawa dan Bali |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
8147 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kesehatan | Kebijakan Fiscal Dana Transfer | Verifikasi DAK Reimbursement Pemda C | D402 | D402 | KO2 | 201611 | 201611 | 14130000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Jawa dan Bali |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
8148 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kesehatan | Kebijakan Fiscal Dana Transfer | Verifikasi DAK Reimbursement Pemda D | D402 | D402 | KO2 | 201611 | 201611 | 12030000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Jawa dan Bali |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
8150 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kesehatan | Kebijakan Fiscal Dana Transfer | Verifikasi DAK Reimbursement Pemda E | D402 | D402 | KO2 | 201611 | 201611 | 10232000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Jawa dan Bali |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
8141 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kesehatan | Kebijakan Fiscal Dana Transfer | Verifikasi DAK Reimbursement Pemda F | D402 | D402 | KO2 | 201611 | 201611 | 20060000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Jawa dan Bali |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5738 | Peningkatan Ruang Fiskal | OPAD | Penerimaan Negara/Daerah | Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) Pemda A | D402 | D402 | KO2 | 201610 | 201610 | 12509000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Jawa dan Bali |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5739 | Peningkatan Ruang Fiskal | OPAD | Penerimaan Negara/Daerah | Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) Pemda B | D402 | D402 | KO2 | 201610 | 201610 | 12710000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Jawa dan Bali |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5740 | Peningkatan Ruang Fiskal | OPAD | Penerimaan Negara/Daerah | Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) Pemda C | D402 | D402 | KO2 | 201610 | 201610 | 12000000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Jawa dan Bali |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5650 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Kesehatan | Pengawasan Lintas Sektor Pembangunan Daerah Bidang Kesra (Program PPM) | Pengawasan Lintas Sektor Pembangunan Daerah Bidang Kesra (Program PPM) | D402 | D402 | KO2 | 201603 | 201603 | 11885000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Jawa dan Bali |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5744 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Bimtek Reviu RKA Pemda | Bimtek Reviu RKA Pemda A | D403 | D403 | KO2 | 201606 | 201606 | 7000000 | UP | 75 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5745 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Bimtek Reviu RKA Pemda | Bimtek Reviu RKA Pemda B | D403 | D403 | KO2 | 201606 | 201606 | 7000000 | UP | 75 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5746 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Bimtek Reviu RKA Pemda | Bimtek Reviu RKA Pemda C | D403 | D403 | KO2 | 201606 | 201606 | 7000000 | UP | 75 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5747 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda TA 2016 | Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda TA 2015 | D403 | D403 | KO2 | 201602 | 201602 | 12000000 | UP | 75 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua | Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Semester II Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa | ST-30/PW32/3/2016 | 2016-01-28 | 2016-02-05 | NA | LHE-24/PW32/3/2016 | 2016-02-15 | 15 | 0 | UP | Kabupaten Mamasa | Assurance Lainnya | PEMKAB / PEMKOT | IB |  | IPMS
5748 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda TA 2016 | Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda Triwulan II 2016 | D403 | D403 | KO2 | 201607 | 201608 | 8000000 | UP | 75 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua | Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Semester II Tahun 2015 |  |  | 2016-02-12 | NA |  |  | 24 | 0 | UP | Kabupaten Polewali Mandar | Evaluasi Program / Kebijakan | PEMKAB / PEMKOT | AP |  | IPMS
5749 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda TA 2016 | Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda Triwulan III 2016 | D403 | D403 | KO2 | 201607 | 201611 | 8000000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5742 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD TA 2016 | Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Pemda A | D403 | D403 | KO2 | 201606 | 201606 | 12000000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5743 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD TA 2016 | Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Pemda B | D403 | D403 | KO2 | 201606 | 201606 | 12000000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5750 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Pengolahan dan Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda | Asistensi/Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual | D403 | D403 | KO2 | 201609 | 201609 | 5750000 | UP | 75 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5594 | Perbaikan Governance System | EKPPD | Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah | Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemda A | D401 | D401 | KO2 | 201612 | 201699 | 12000000 | UP | 55 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Sumatera dan Kalimantan |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5606 | Perbaikan Governance System | Pembinaan SPIP | Pengawasan terhadap current issue | Pengawasan Terkait dengan Current Issue A | D401 | D401 | KO2 | 201612 | 201699 | 8927714 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Sumatera dan Kalimantan |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5612 | Perbaikan Governance System | Pembinaan SPIP | Pengawasan terhadap current issue | Pengawasan Terkait dengan Current Issue B | D401 | D401 | KO2 | 201612 | 201699 | 9000000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan PKD Wilayah Sumatera dan Kalimantan |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
8811 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Pengelolaan Keuangan | Kajian Persiapan Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Accrual Basis | Kajian Persiapan Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Accrual Basis | PW32 | D403 | KO2 | 201605 | 201699 | 57100000 | UP | 58 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5959 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah | Asistensi/Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA | D403 | D403 | KO2 | 201612 | 201612 | 10000000 | UP | 75 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5957 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa | Asistensi Implementasi SIMDA Desa pada Pemda A | D403 | D403 | KO2 | 201612 | 201612 | 8000000 | UP | 75 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5958 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa | Monitoring Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa | D403 | D403 | KO2 | 201612 | 201612 | 23224000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5956 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa | Piloting Implementasi SIMDA Desa pada Desa A | D403 | D403 | KO2 | 201612 | 201612 | 8000000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5955 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Bimtek Penyusunan Rencana Aksi atas hasil audit BPK | Bimtek Penyusunan Rencana Aksi atas Hasil Audit BPK | D403 | D403 | KO2 | 201610 | 201610 | 10000000 | UP | 75 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5960 | Perbaikan Governance System | Pengelolaan Keuangan | Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual | Asistensi/Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual | D403 | D403 | KO2 | 201612 | 201612 | 2540000 | UP | 75 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5583 | Perbaikan Governance System | Eks. Penugasan MENPAN dan RB | Evaluasi SAKIP | Evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP) | D401 | D401 | KO2 | 201607 | 201699 | 12000000 | UP | 95 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5706 | Perbaikan Governance System | Pembinaan SPIP | Pengawasan Assurance SPIP / Korsupgah KPK-BPKP | Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP Pemda A | D402 | D402 | KO2 | 201610 | 201610 | 38000000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5707 | Perbaikan Governance System | Pembinaan SPIP | Pengawasan Assurance SPIP / Korsupgah KPK-BPKP | Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP Pemda B | D402 | D402 | KO2 | 201610 | 201610 | 38000000 | UP | 70 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5675 | Perbaikan Governance System | Pembinaan SPIP | Penguatan efektivitas SPIP | Evaluasi Maturitas SPIP pada Pemda A | D402 | D402 | KO2 | 201610 | 201610 | 6000000 | UP | 75 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5677 | Perbaikan Governance System | Pembinaan SPIP | Penguatan efektivitas SPIP | Evaluasi Maturitas SPIP pada Pemda B | D402 | D402 | KO2 | 201610 | 201610 | 6000000 | UP | 75 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5678 | Perbaikan Governance System | Pembinaan SPIP | Penguatan efektivitas SPIP | Evaluasi Maturitas SPIP pada Pemda C | D402 | D402 | KO2 | 201610 | 201610 | 6000000 | UP | 75 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5681 | Perbaikan Governance System | Pembinaan SPIP | Penguatan efektivitas SPIP | Evaluasi Maturitas SPIP pada Pemda D | D402 | D402 | KO2 | 201610 | 201610 | 6000000 | UP | 75 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5682 | Perbaikan Governance System | Pembinaan SPIP | Penguatan efektivitas SPIP | Evaluasi Maturitas SPIP pada Pemda E | D402 | D402 | KO2 | 201610 | 201610 | 6000000 | UP | 75 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
5579 | Perbaikan Governance System | Pembinaan SPIP | Perencanaan Pembangunan | Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Pemda A | D401 | D401 | KO2 | 201606 | 201609 | 10000000 | UP | 75 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
120480 | Pengamanan Aset Negara / Daerah | Pemanfaatan Aset | Pengawasan Optimalisasi Aset BUMN Jasa Lainnya | Inventarisasi/CA pada Perum BULOG | D502 | D502 | KO3 | 201607 | 201609 | 12802640 | UP | 60 | 2016 | Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri dan Jasa Lainnya serta Kementerian |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
120478 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Tata Kelola Korporasi | Rekomendasi Asesment GCG BUMD | Assesment GCG BUMD | D505 | D505 | KO3 | 201607 | 201609 | 12802640 | UP | 60 | 2016 | Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6121 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Tata Kelola Korporasi | Rekomendasi Bimtek Sistem Pengendalian Intern (SPI)/Internal Control BUMD (PDAM) | Evaluasi SPI BUMD/SKAI BPD/BPR A | D505 | D505 | KO3 | 201606 | 201610 | 12802640 | UP | 80 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6123 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Tata Kelola Korporasi | Rekomendasi Bimtek Sistem Pengendalian Intern (SPI)/Internal Control BUMD (PDAM) | Evaluasi SPI BUMD/SKAI BPD/BPR B | D505 | D505 | KO3 | 201608 | 201610 | 12802640 | UP | 80 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
120476 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Tata Kelola Korporasi | Rekomendasi Evaluasi Kinerja PD | Evaluasi Kinerja PD | D505 | D505 | KO3 | 201607 | 201608 | 12802640 | UP | 60 | 2016 | Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6075 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Tata Kelola Korporasi | Rekomendasi Evaluasi Kinerja PDAM | Evaluasi Kinerja PDAM Kab. Majene | D505 | D505 | KO3 | 201605 | 201606 | 14280000 | UP | 80 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6074 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Tata Kelola Korporasi | Rekomendasi Evaluasi Kinerja PDAM | Evaluasi Kinerja PDAM Kab. Mamuju | D505 | D505 | KO3 | 201605 | 201606 | 10120000 | UP | 80 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6078 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Tata Kelola Korporasi | Rekomendasi Evaluasi Kinerja PDAM | Evaluasi Kinerja PDAM Kab. Polewali Mandar | D505 | D505 | KO3 | 201605 | 201606 | 19540000 | UP | 80 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6079 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Tata Kelola Korporasi | Rekomendasi Evaluasi Kinerja PDAM | Kompilasi Laporan Evaluasi Kinerja PDAM | D505 | D505 | KO3 | 201605 | 201606 | 21422000 | UP | 50 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
7564 | Pengawalan Pembangunan Nasional | Tata Kelola Korporasi | Rekomendasi Evaluasi Kinerja Rumah Sakit Daerah | Evaluasi Kinerja BLUD RSUD | D505 | D505 | KO3 | 201606 | 201607 | 13358655 | UP | 80 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Kinerja Rumah Sakit (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
8815 | Perbaikan Governance System | Tata Kelola Korporasi | Evaluasi Operasional BUMD | Evaluasi Operasional BUMD di Provinsi Sulawesi Barat | PW32 | D402 | KO3 | 201605 | 201699 | 17689714 | UP | 58 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6067 | Perbaikan Governance System | Tata Kelola Korporasi | Rekomendasi Analisis BUMD dan BLUD 2016 | Penyusunan Analisis BUMD dan BLUD 2016 di wilayah Provinsi Sulawesi Barat | D505 | D505 | KO3 | 201607 | 201608 | 13917716 | UP | 80 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPI Korporasi |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6128 | Perbaikan Governance System | Tata Kelola Korporasi | Rekomendasi Asistensi/Bimbingan Teknis Implementasi SIA BLUD | Asistensi/Bimbingan Teknis Implementasi SIA BLUD | D505 | D505 | KO3 | 201610 | 201611 | 13917716 | UP | 58 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPI Korporasi |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6105 | Perbaikan Governance System | Tata Kelola Korporasi | Rekomendasi Asistensi/Bimbingan Teknis Manajemen Aset PDAM | Sosialisasi/Asistensi Manajemen Aset pada PDAM | D505 | D505 | KO3 | 201608 | 201609 | 13917716 | UP | 58 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPI Korporasi |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6143 | Perbaikan Governance System | Tata Kelola Korporasi | Rekomendasi Asistensi/Bimbingan Teknis PTK BLUD | Asistensi/Bimbingan Teknis PTK BLUD | D505 | D505 | KO3 | 201610 | 201611 | 10750000 | UP | 58 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPI Korporasi | Asistensi Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas Lembang | ST-15/PW32/4/2016 | 2016-01-20 | 2016-02-19 | NA | LBA-29/PW32/4/2016 | 2016-02-25 | 40 | 0 | UP | Kabupaten Majene | Bimbingan Teknis / Sosialisasi / Klinik | MENKES | KL | <p>Hasil pelaksanaan kegiatan asistensi adalah tersusunnya Draf Dokumen SPM Puskesmas Lembang yang terdiri dari enam bab yaitu:<br />1) Bab I : Pendahuluan<br />2) Bab II : Jenis dan Prosedur Pelayanan Puskesmas Lembang<br />3) Bab III : Standar Kinerja Pelayanan<br />4) Bab IV : Rencana Pencapaian SPM<br />5) Bab V : Sistem Akuntabilitas Kinerja <br />6) Bab VI : Penutup<br />Lampiran</p> | IPMS
6182 | Perbaikan Governance System | Tata Kelola Korporasi | Rekomendasi Asistensi/Bimbingan Teknis RBA BLUD | Asistensi/Bimbingan Teknis RBA BLUD | D505 | D505 | KO3 | 201610 | 201611 | 15575000 | UP | 75 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPI Korporasi |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6195 | Perbaikan Governance System | Tata Kelola Korporasi | Rekomendasi Asistensi/Bimbingan Teknis RSB BLUD | Asistensi/Bimbingan Teknis RSB BLUD | D505 | D505 | KO3 | 201610 | 201611 | 8980000 | UP | 75 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPI Korporasi | melaksanakan kegiatan asistensi penyusunan dokumen Rencana Strategi Bisnis (RSB) di Puskesmas Lembang Kabupaten Majene | ST-55/PW32/4/2016 | 2016-02-23 | 2016-03-29 | NA |  |  | 50 | 0 | UP |  | Tools belum bisa ditentukan | TANPA INSTANSI | KL |  | IPMS
6211 | Perbaikan Governance System | Tata Kelola Korporasi | Rekomendasi Asistensi/Bimbingan Teknis SIA dan Billing Sistem PDAM | Asistensi/Bimbingan Teknis SIA dan Billing Sistem PDAM | D505 | D505 | KO3 | 201610 | 201611 | 13917716 | UP | 75 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPI Korporasi |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6203 | Perbaikan Governance System | Tata Kelola Korporasi | Rekomendasi Asistensi/Bimbingan Teknis SPM BLUD | Asistensi/Bimbingan Teknis SPM BLUD | D505 | D505 | KO3 | 201610 | 201611 | 11160000 | UP | 58 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPI Korporasi | Asistensi Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas Pamboang | ST-16/PW32/4/2016 | 2016-01-20 | 2016-02-19 | NA | LBA-30/PW32/4/2016 | 2016-02-25 | 40 | 0 | UP | Kabupaten Majene | Bimbingan Teknis / Sosialisasi / Klinik | MENKES | KL | <p>Hasil pelaksanaan kegiatan asistensi adalah tersusunnya Draf Dokumen SPM Puskesmas Pamboang yang terdiri dari enam bab yaitu:<br />1) Bab I : Pendahuluan<br />2) Bab II : Jenis dan Prosedur Pelayanan Puskesmas Pamboang<br />3) Bab III : Standar Kinerja Pelayanan<br />4) Bab IV : Rencana Pencapaian SPM<br />5) Bab V : Sistem Akuntabilitas Kinerja <br />6) Bab VI : Penutup<br />Lampiran</p> | IPMS
6107 | Perbaikan Governance System | Tata Kelola Korporasi | Rekomendasi Bimbingan Teknis GCG BUMD | Bimbingan Teknis GCG BUMD | D505 | D505 | KO3 | 201607 | 201609 | 13917716 | UP | 58 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPI Korporasi |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
120477 | Perbaikan Governance System | Tata Kelola Korporasi | Rekomendasi Current Issues (Water Hibah) | Reviu/Verifikasi Hibah Air Minum | D505 | D505 | KO3 | 201609 | 201611 | 13917716 | UP | 60 | 2016 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPI Korporasi |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
120479 | Perbaikan Governance System | Tata Kelola Korporasi | Rekomendasi Evaluasi Fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI)/SKAI BPD/BPR | Bimbingan Teknis SPI BUMD | D505 | D505 | KO3 | 201606 | 201608 | 13917714 | UP | 60 | 2016 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPI Korporasi |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6114 | Perbaikan Governance System | Tata Kelola Korporasi | Rekomendasi New Innisiative (PM) | Pengembangan Tata Kelola BLUD | D505 | D505 | KO3 | 201609 | 201610 | 8580000 | UP | 75 | 2015 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPI Korporasi |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6442 | Pengamanan Aset Negara / Daerah | Keinvestigasian | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan | Evaluasi HKP | D603 | D603 | KO4 | 201612 | 201699 | 13370000 | UP | 80 | 2015 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6271 | Pengamanan Aset Negara / Daerah | Keinvestigasian | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Bantuan Sosial (Nawacita 3) | Evaluasi Hasil Pengawasan Bantuan Sosial | D601 | D601 | KO4 | 201604 | 201699 | 0 | UP | 80 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Bansos (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6430 | Pengamanan Aset Negara / Daerah | Keinvestigasian | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian | PKA pada BUMN/BUMD 1 | D602 | D602 | KO4 | 201612 | 201699 | 0 | UP | 23 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian BUMN/D |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6431 | Pengamanan Aset Negara / Daerah | Keinvestigasian | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian | PKA pada BUMN/BUMD 2 | D602 | D602 | KO4 | 201612 | 201699 | 1260000 | UP | 23 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian BUMN/D |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6423 | Pengamanan Aset Negara / Daerah | Keinvestigasian | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian | PKA pada BUMN/BUMD 3 | D602 | D602 | KO4 | 201604 | 201699 | 220000 | UP | 100 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian BUMN/D |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6428 | Pengamanan Aset Negara / Daerah | Keinvestigasian | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian | PKKN pada BUMN/BUMD | D602 | D602 | KO4 | 201612 | 201699 | 32000000 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian BUMN/D |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6315 | Pengamanan Aset Negara / Daerah | Keinvestigasian | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian | Audit Investigasi | D601 | D601 | KO4 | 201612 | 201699 | 43132000 | UP | 100 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Instansi Pemerintah | Audit Investigasi Pembangunan Masjid Madanih Pasangkayu |  |  | 2016-02-26 | NA |  |  | 55 | 0 | UP | Kabupaten Mamuju Utara | Audit Investigasi / PKKN | PEMKAB / PEMKOT | KL |  | IPMS
6342 | Pengamanan Aset Negara / Daerah | Keinvestigasian | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian | PKA 1 | D601 | D601 | KO4 | 201612 | 201699 | 0 | UP | 23 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Instansi Pemerintah | pemberian keterangan ahli Polres Mamasa | ST-06/PW32/5/2016 | 2016-01-06 | 2016-01-13 | NA |  |  | 2 | 0 | UP | Provinsi Sulawesi Barat | Tools belum bisa ditentukan | POLRI | KL |  | IPMS
6350 | Pengamanan Aset Negara / Daerah | Keinvestigasian | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian | PKA 2 | D601 | D601 | KO4 | 201612 | 201699 | 220000 | UP | 23 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Instansi Pemerintah | PKA Pada Sidang di PN Mamuju | ST-09/PW32/5/2016 | 2016-01-08 | 2016-01-11 | NA | LKA-03/PW32/5/2016 | 2016-01-12 | 2 | 0 | UP | Provinsi Sulawesi Barat | Tools belum bisa ditentukan | KEJAGUNG | KL |  | IPMS
6351 | Pengamanan Aset Negara / Daerah | Keinvestigasian | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian | PKA 3 | D601 | D601 | KO4 | 201612 | 201699 | 220000 | UP | 23 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Instansi Pemerintah | Pemberian Keterangan Ahli atas dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Regional Provinsi Sulawesi Barat TA 2013 |  |  | 2016-02-01 | NA | LKA-27/PW32/5/2016 | 2016-02-16 | 2 | 0 | UP | Kabupaten Mamuju | Tools belum bisa ditentukan | KEJAGUNG | KL |  | IPMS
6352 | Pengamanan Aset Negara / Daerah | Keinvestigasian | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian | PKA 4 | D601 | D601 | KO4 | 201612 | 201699 | 3650000 | UP | 23 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Instansi Pemerintah |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6353 | Pengamanan Aset Negara / Daerah | Keinvestigasian | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian | PKA 5 | D601 | D601 | KO4 | 201612 | 201699 | 220000 | UP | 23 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Instansi Pemerintah |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6355 | Pengamanan Aset Negara / Daerah | Keinvestigasian | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian | PKA 6 | D601 | D601 | KO4 | 201612 | 201699 | 220000 | UP | 23 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Instansi Pemerintah |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6327 | Pengamanan Aset Negara / Daerah | Keinvestigasian | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian | PKA 7 | D601 | D601 | KO4 | 201612 | 201699 | 220000 | UP | 80 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Instansi Pemerintah |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6321 | Pengamanan Aset Negara / Daerah | Keinvestigasian | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian | PKKN 1 | D601 | D601 | KO4 | 201612 | 201699 | 15410000 | UP | 80 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Instansi Pemerintah |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6322 | Pengamanan Aset Negara / Daerah | Keinvestigasian | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian | PKKN 2 | D601 | D601 | KO4 | 201612 | 201699 | 32000000 | UP | 80 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Instansi Pemerintah |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6324 | Pengamanan Aset Negara / Daerah | Keinvestigasian | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian | PKKN 3 | D601 | D601 | KO4 | 201612 | 201699 | 32000000 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Instansi Pemerintah |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6326 | Pengamanan Aset Negara / Daerah | Keinvestigasian | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian | PKKN 4 | D601 | D601 | KO4 | 201612 | 201699 | 32000000 | UP | 60 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Instansi Pemerintah |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6308 | Perbaikan Governance System | Keinvestigasian | Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi | Bimtek FCP | D601 | D601 | KO4 | 201612 | 201699 | 22399655 | UP | 80 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Instansi Pemerintah |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6302 | Perbaikan Governance System | Keinvestigasian | Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi | Forum Investigasi | D601 | D601 | KO4 | 201612 | 201699 | 30750000 | UP | 45 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Instansi Pemerintah |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
6299 | Perbaikan Governance System | Keinvestigasian | Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi | Sosialisasi Program Anti Korupsi A | D601 | D601 | KO4 | 201612 | 201699 | 0 | UP | 25 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasian Instansi Pemerintah |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
8813 | Perbaikan Governance System | Peningkatan Kapabilitas Wasintern | Peningkatan Kapabilitas APIP | Peningkatan Kapabilitas APIP | PW32 | D401 | KO5 | 201605 | 201699 | 27689714 | UP | 61 | 2015 | Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah (Nawa Cita) |  |  |  |  | NA | [10 empty] | IPMS
[10 empty] | 1861606520 |  | 9616 | [9 empty] | 522 | 0